## Zone5
Date | DO id | Item Type | Member | Qty | Date | DO id | Item Type | Member | Qty
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-3 | 1 | 5/9/2026 | 2605126 | Secondary beam | ME1-SB-107 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-5 | 1 | 5/9/2026 | 2605126 | Secondary beam | ME1-SB-111 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-9 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-147 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-10 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-149 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-11 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-160 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-20 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-164 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-30 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-170 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-36 | 1 | 5/21/2026 | 2605312 | Secondary beam | ME1-SB-173 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-43 | 1 |  |  | Secondary beam | ME1-SB-227 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-44 | 1 | 5/9/2026 | 2605126 | Secondary beam | ME1-SB-258 | 1
5/11/2026 | 2605129 | Main beam | ME1-MB-59 | 1 | 5/9/2026 | 2605126 | Secondary beam | ME1-SB-266 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-62 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-70 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-72 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-77 | 1 |  |  | delivery on site
5/11/2026 | 2605129 | Main beam | ME1-MB-89 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-92 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-94 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-95 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-98 | 1
5/22/2026 | 2605337 | Main beam | ME1-MB-107 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Main beam | ME1-MB-117 | 1
2/5/2026 | 2602053 | Main beam | ME1-MB-118 | 1
2/6/2026 | 2602069 | Main beam | ME1-MB-128 | 1
5/11/2026 | 2605129 | Main beam | ME1-MB-130 | 1
2/5/2026 | 2602053 | Main beam | ME1-MB-146 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-151 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-155 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-157 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-160 | 1
5/11/2026 | 2605137 | Main beam | ME1-MB-165 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-174 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-176 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-185 | 1
5/11/2026 | 2605137 | Main beam | ME1-MB-189 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-209 | 1
5/19/2026 | 2605273 | Main beam | ME1-MB-236 | 1
|  | Main beam | ME1-MB-237 | 1
|  | Main beam | ME1-MB-243 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-246 | 1
2/5/2026 | 2602053 | Main beam | ME1-MB-249 | 1
4/23/2026 | 2604648 | Main beam | ME1-MB-250 | 1
2/5/2026 | 2602053 | Main beam | ME1-MB-255 | 1
4/30/2026 | 2604738 | Main beam | ME1-MB-261 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-269 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-273 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-275 | 1
4/30/2026 | 2604739 | Main beam | ME1-MB-276 | 1
4/30/2026 | 2604739 | Main beam | ME1-MB-278 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-280 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-280 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-286 | 1
5/11/2026 | 2605129 | Main beam | ME1-MB-287 | 1
4/23/2026 | 2604647 | Main beam | ME1-MB-293 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-297 | 1
|  | Main beam | ME1-MB-298 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-327 | 1
5/9/2026 | 2605124 | Main beam | ME1-MB-328 | 1
|  | Main beam | ME1-MB-347 | 1
4/23/2026 | 2604647 | Main beam | ME1-MB-352 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-372 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-373 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-375 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-376 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-377 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-378 | 1
5/9/2026 | 2605126 | Main beam | ME1-MB-379 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-385 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-386 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-390 | 1
5/11/2026 | 2605130 | Main beam | ME1-MB-398 | 1
5/9/2026 | 2605110 | Main beam | ME1-MB-402 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-411 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-416 | 1
5/11/2026 | 2605137 | Main beam | ME1-MB-420 | 1
5/21/2026 | 2605312 | Main beam | ME1-MB-425 | 1

## Zone6
Date | DO id | Item Type | Member | Qty
|  | Secondary beam | MF1-SB-2 | 1 | delivery on site
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-4 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-4 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-4 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-5 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-11 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-11 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-12 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-12 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-12 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-12 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-12 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MF1-SB-14 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-15 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-15 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-15 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-18 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-18 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-18 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-19 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-19 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-19 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-20 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-20 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-20 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-21 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-22 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-23 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-23 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-25 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-25 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-25 | 1
|  | Secondary beam | MF1-SB-27 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-28 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-28 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-28 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/6/2026 | 2602069 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MF1-SB-29 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-30 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-30 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-30 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-30 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
2/6/2026 | 2602070 | Secondary beam | MF1-SB-35 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-47 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-47 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-47 | 1
5/15/2026 | 2605223 | Secondary beam | MF1-SB-50 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MF1-SB-51 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MF1-SB-53 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-56 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-56 | 1
|  | Secondary beam | MF1-SB-57 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MF1-SB-64 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MF1-SB-68 | 1

## Zone7
Date | DO id | Item Type | Member | Qty | Date | DO id | Item Type | Member | Qty
|  | Main beam | MG1-MB-7 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-3 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-8 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-5 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-12 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-5 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-21 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-5 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-23 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-5 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-28 | 1 | 5/13/2026 | 2605171 | Secondary beam | MG1-SB-6 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-30 | 1 | 5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MG1-SB-12 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-31 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-19 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-36 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-19 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-37 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-19 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Main beam | MG1-MB-43 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-19 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-55 | 1 | 5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MG1-SB-20 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-55 | 1 | 5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MG1-SB-20 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Main beam | MG1-MB-62 | 1 | 5/14/2026 | 2605202 | Secondary beam | MG1-SB-26 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-77 | 1 | 5/13/2026 | 2605171 | Secondary beam | MG1-SB-29 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-89 | 1 | 5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MG1-SB-33 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-91 | 1 | 5/18/2026 | 2605254 | Secondary beam | MG1-SB-35 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-95 | 1 | 5/15/2026 | 2605229 | Secondary beam | MG1-SB-37 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-111 | 1 | 5/13/2026 | 2605171 | Secondary beam | MG1-SB-45 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-112 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-52 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-116 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-54 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-119 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-55 | 1
5/13/2026 | 2605171 | Main beam | MG1-MB-121 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-60 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-125 | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-63 | 1
5/14/2026 | 2605202 | Main beam | MG1-MB-131 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-66 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-159 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-71 | 1
5/15/2026 | 2605229 | Main beam | MG1-MB-160 | 1 |  |  | Secondary beam | MG1-SB-72 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-171 | 1 | 2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-75 | 1
|  | Main beam | MG1-MB-? | 1 | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-77 | 1
[5 empty] | 2/5/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-84 | 1
[5 empty] | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-87 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-89 | 1
|  |  | delivery on site |  | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-92 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-94 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-94 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-96 | 1
[5 empty] | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-98 | 1
[5 empty] | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-102 | 1
[5 empty] | 5/2/2026 | 2602052 | Secondary beam | MG1-SB-104 | 1
[5 empty] | 5/13/2026 | 2605171 | Secondary beam | MG1-SB-116 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-126 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-127 | 1
[7 empty] | Secondary beam | MG1-SB-128 | 1
[5 empty] | 5/13/2026 | 2605171 | Secondary beam | MG1-SB-129 | 1